## 人天评估
序号 | 作业内容 | 优先级 | 完成日期 | 作业事项 | 作业详述 | 方案 | 开发 | 测试 | 合计
1 |  |  | 已完成 | 收款批量核销 | 要求收款能够批量核销，能够根据付款编号、赎证编号、库融申请编号等自动匹配核销； | 2 | 5 | 3 | 10
2 |  |  | 已完成 | 车辆接收确认 | 要求能够增加请经销商进行车辆接收确认的功能。 | 1 | 2 | 1 | 4
3 |  |  | 已完成 | 库融申请导入接口 | 库融申请导入接口，能够通过excel导入车辆信息，自动生成保理申请并发起审批。 | 1 | 4 | 3 | 8
4 |  |  | 已完成 | 车辆发车信息导入 | 车辆发车信息导入 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5
5 |  | 1 | 2月末 | 财务报表 | 月平均资产明细表、月末债权余额统计表、月平均债权余额统计表、收入统计表（phase1残留） | -- | -- | -- | --
6 |  | 1 | 2月末 | 经销商管理费 | 经销商使用的可以管理车辆、管理费的门户；经销商可以查看每个月或者所有月份的车辆及每辆车的管理费。 | 2 | 5 | 3 | 10
|  | 1 | 2月末 | 宏菱可以查看经销商管理费 | 宏菱可以查看经销商的每个月的管理费合计 | 1 | 2 | 2 | 5
7 |  | 1 | 2月末 | 车辆到期提醒 | 待确认事项：哪些需要提醒（合同状态：起息）、提醒的时间节点、提醒的对象（宏菱以及经销商？）、提醒的方式（系统提醒？）[需要查询功能，查看发送记录] | 1 | 1 | 1 | 3
8 |  | 1 | 2月末 | 授信额度管理 | 1.额度申请创建，画面追加*1（营业担当发起） 2.额度申请审批流程追加*1、流程画面追加*1 3. 额度状态暂挂创建，画面*1（额度状态：生效、失效、暂挂，启用的额度只能有一个 （状态变化也需要走额度申请，与额度申请审批流程一致）） 4.额度状态暂挂审批流程*1，额度暂挂流程画面追加*1 5. 额度状态校验程序*1 6.集团额度管理画面追加*1，集团额度管理程序*1（支持集团额度维护：只有一二级级别） 7.额度信息的导出功能追加*1 | 3 | 8 | 4 | 15
9 |  | 1 | 3.18前 | CF&DF联动管理-优惠额度申请审批 | 1. 联动利率画面修改； （在CF/DF联动利率改造，额度自动计算，额度申请若是单店，若无集团则只代表单店，否则集团指定代表单店进行申请）实现根据cf车辆台数，进行联动的自动计算，支持测算。 2. 发起申请的用户需特定 3.df&cf联动主数据维护功能*1。 4优惠额度申请定义逻辑追加*1。 5.联动利率及优惠额度测算功能开发*1。 | 7 | 15 | 8 | 30
10 |  | 1 | 3.18前 | CF&DF联动管理-优惠额度申请审批 | 新增优惠额度申请审批流程及优惠额度状态（新建、审批中、审批通过、拒绝）（经销商发起） | 1 | 2 | 2 | 5
11 |  | 1 | 3.18前 | 经销商角色 | 新增“经销商-DF”用户：经销商以不同用户登录，进入到不同业务系统（CF/DF）； 重新评估认定为系统BUG，故不做人天评估 | -- | -- | -- | --
12 |  | 1 | 3.18前 | 保理付款申请 | 1.审批界面新增字段：“首付款是否广三代付”，只读； 2.附件上传：业务担当审批节点上传付款凭据或广三代付凭据； 3.付款申请查询能够看到审批中附件 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5
13 |  | 1 | 3.18前 | 收款新增、批量核销 | 1.解决收款款项多打、少打的问题，或者经销商一笔付款包括首付款、赎证款、管理费，如何区分？ 2.年后宏菱提供具体管理费批量核销管理费逻辑，即自动匹配经销商下库融申请，然后批量核销 3.包括对首付款、赎证款核销的优化 4.管理费的核销，备注中需要填写库融申请编号，增加了工作负荷 5.当新增的收款为管理费并且金额一致时，自动匹配该经销商相应的数据以便批量核销。 6..收款新增支持平安银行收款导入（仅针对DF） | 5 | 10 | 5 | 20
14 |  | 1 | 3.18前 | 赎证申请中的车辆选择 | 1. 允许经销商模糊搜索车架号（不用输入“%”） 2. 允许单笔多次添加，统一提交赎证申请。（类似购物车功能） | 2 | 5 | 3 | 10
15 |  | 1 | 4.1上线前 | 车辆移库申请及保证金处理 | 1.车辆移库申请发起及宏菱审批； 2.移库保证金计算及收款核销； 3.移库保证金抵扣其他费用； 4.移库保证金会计处理。 | 5 | 10 | 5 | 20
16 |  | 1 | 4.1上线前 | 历史数据迁移更新 | 数据迁移，在phase1数据迁移的基础上，对70家经销商库融业务数据进行逐月的批量更新。 |  |  |  | 30
17 |  | 2 | 4.1上线后 | 待办事项中填写备注 | 希望在每条待办事项中提供接口可以填写备注【不放在待办事项中修改，需要在赎证审批中增加分类，确认标记，需求场景不定，需2月15日确认】（后续评估） |  |  |  | 0
18 |  | 2 | 4.1上线后 | 每日df本金余额报表 | 每日df本金余额报表 | 1 | 2 | 2 | 5
19 |  | 2 | 4.1上线后 | 进口机业务上系统 | 该需求比较复杂，3月底评估 | -- | -- | -- | 0
20 |  | 2 | 4.1上线后 | 资金计划管理 | 1、是关于资金的预算问题，当财务部在系统中看到支付申请时，已经是需要支付的时候，为避免会存在资金不足的情况，希望系统可以做到提前五天通知财务部资金需求
21 |  | 2 | 4.1上线后 | 提供文件下载功能 | 1）保理合同（总合同）、单笔保理业务对应的订单、厂商付款通知、经销商申请保理出款申请、宏菱同意保理融资出账确认书等 这些材料，在我们支付前需要将扫描件交给银行，因此最好在系统中提供以上几项文件下载的模块，如不行请汽车部同事将原件给到财务部。 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2
22 |  | 2 | 4.1上线后 | 平安银行接口 | 开通平安银行银企直联接口，可直接在系统中进行扣款，不再走U盾付款 | 15 | 40 | 32.5 | 87.5
| 合计（人天） |  |  |  |  | 32 | 71 | 42 | 269.5
[6 empty] | 除平安银行接口外需求人天数量 |  |  | 182

## Sheet2
辅助列
已完成
2月末
3.18前
4.1上线前
4.1上线后